## retroplanning
ORGANISATION
Rétroplanning de mise en place du dispositif d'IDE de Nuit mutualisé(e) entre EHPAD Nom du dispositif / Nom du porteur
Présentation du document : Ce rétroplanning a pour objectif de vous guider dans les étapes de mise en place de votre candidature au portage d'un dispositif d'IDE de Nuit mutualisé(e) entre EHPAD. *A chaque axe structurant du dispositif sont associés les acteurs impliqués, moyens mobilisables et à titre indicatif les éléments de planification correspondants
Axes stratégiques |  |  |  |  | Année XXXX
|  | Acteurs concernés | Outils mobilisables | Suggestions de moyens mobilisables | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
Structuration du dispositif porteur | Etape 0 : Définition de l'établissement porteur du projet IDE de Nuit et désignation du coordinateur | candidat au portage | Cahier des charges du dispositif, fiche de poste coordinateur | Réunion de coordination interne | Année XXXX M1: Coordinateur du dispositif identifié
Pilotage partenarial Guide des bonnes pratiques de gouvernance |  |  | Présentation dispositif, Bonnes pratiques de gouvernance, Modalités de financement
Formalisation du dispositif IDE de Nuit sur le territoire | Etape 1 : Identification des EHPAD pouvant être impliqués dans le dispositif | Coordinateur du dispositif IDE / ARS Occitanie | Carte des EHPAD du territoire Occitanie | bar: Année XXXX M1
| Etape 2 : Contact des EHPAD préalablement identifiés pour sonder leur intérêt à participer au dispositif | Coordinateur du dispositif IDE/ représentants EHPAD, HAD… | Annuaire des EHPAD en Occitanie | Présentation des annuaires¦ Pour les personnes âgées (pour-les-personnes-agees.gouv.fr) | Année XXXX M1: Contacts pris avec les EHPAD du territoire
| Etape 3 : Arrêt d'une composition du dispositif / renseigner l'onglet "composition" du dossier de candidature | Participants au dispositif | Critères clefs format astreinte Formulaire d'engagement écrit à envoyer à chaque participant | Constitution d'un COPIL du dispositif | bar: Année XXXX M2
| Etape 4 : Contact des partenaires du territoire : urgences, PDSA, médecins traitants | Participants au dispositif | Récapitulatif des EHPAD volontaires | bar: Année XXXX M2
| Etape 5 : Réunion définition du format du dispositif (astreinte/garde) | Participants au dispositif | Cahier des charges du dispositif; Critères clefs format astreinte | Sondage des IDE / réunion d'alignement des représentants d'établissement | bar: Année XXXX M2 to Année XXXX M3
Culture commune, organisationnelle et cohésion | Etape 5: Alignement des partenaires sur les différents aspects de fonctionnement | Partenaires du dispositif | Fiche de modalités matérielles ; Fiche logistique établissement | Réunion avec des réprésentants des équipes jour/nuit | Année XXXX M3: COPIL réuni a minima 3 fois
Pilotage RH
Pilotage des ressources RH existantes | Etape 1 : Réunion d'information pour présentation du dispositif aux IDE travaillant dans les différents établissements médico-sociaux concernés | Représentants et personnel infirmier des établissements médico-sociaux participants au dispositif | Fiche de poste IDE de Nuit mutualisé | Sollicitation d'un représentant d'un dispositif pour témoigner | Année XXXX M2: Réunion d'information faite dans chaque établissement du dispositif
| Etape 2 : Etat des lieux des ressources IDE salariés volontaires dans les établissements du dispositif et identification des ressources manquantes | Coordinateur du dispositif IDE | Checklist des moyens mis à disposition | Réunion concertation avec les IDE-réunion de prise de contact entre IDE et les équipes de jour & de nuit des établissements où ils/elles seront amené(e)s à intervenir | bar: Année XXXX M2
Pilotage des ressources RH non existantes | Etape 3 : Formulation et diffusion de l'offre d'emploi IDE de nuit mutualisé auprès des IDE libéraux et/ou de partenaires pour l'emploi ( par ex. Pole Emploi, jobboards comme Staff Santé…) | Coordinateur du dispositif IDE/ représentants URPS infirmier | Fiche de poste IDE de Nuit mutualisé | Solliciter les représentants locaux des URPS et le Conseil de l'Ordre Infirmier | bar: Année XXXX M2 to Année XXXX M3
| Etape 4 : S'assurer du volontariat d'IDE | Représentants des établissements de santé participants au dispositif | bar: Année XXXX M3 to Année XXXX M4
Pilotage budgétaire
Réalisation du budget de fonctionnement du dispositif | Etape 1 : Inventaire des contrats RH et des ressources matérielles présentes et manquantes nécessaires aux fonctionnement du dispositif | Coordinateur du dispositif IDE | Fiche ressources matérielles Checklist des moyens mis à disposition | bar: Année XXXX M4
| Etape 2 : Formalisation du budget prévisionnel initial | Coordinateur du dispositif IDE + représentants des établissements impliqués dans le dispositif |  |  | Année XXXX M4: Budget formalisé
Pilotage de projet
Coordonner le déroulement de la phase de candidature avec l'ARS | Etape 1 : Candidature au dispositif d'IDE de nuit mutualisé(e) | Coordinateur du dispositif IDE/ARS Occitanie | Liste contacts ARS |  | Année XXXX M1: Alignement sur les éléments de candidature avec l'ARS; Année XXXX M4: Envoi du dossier de candidature à l'ARS; Année XXXX M5: Réponse ARS Occitanie
| Etape 2 : Communication régulière avec l'ARS | Coordinateur du dispositif IDE/ARS Occitanie |  | Réunion d'information avec l'ARS | Année XXXX M1: Lettre d'intention adressée à l'ARS; Année XXXX M2: Challenge de la composition du dispositif; Année XXXX M3: Challenge de la composition RH du dispositif
*
Avant le portage
OBJECTIF
Faciliter pour le porteur et les parties prenantes la planification et la coordination de la mise en place du dispositif